## 갠트 차트
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 중소 제조업 대상 대화형 에너지 분석 에이전트 플랫폼 |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | 디비디비딥
프로젝트 관리자 |  | 이근혁 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-05-12
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 주제 확정 및 팀 역할 분담 | 전원 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 100% | bar: 1주 월; 2주 수; 2주 금
1.1.1 | 요구사항 초안 작성 | 전원 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 4 | 100% | bar: 1주 화 to 1주 금; 2주 화; 2주 금
1.2 | 프로젝트 배경 조사 및 제안서 검토 | 전원 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 4 | 100% | bar: 1주 화 to 1주 금; 2주 화
1.3 | 데이터 수집 및 EDA | 데이터 담당 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 100% | bar: 1주 목 to 2주 목
1.4 | 요구사항 정의서 최종 완성 | 전원 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 수; 2주 금
1.5 | 시스템 아키텍처 초안 설계 | 백엔드 담당 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 1 | 100% | bar: 2주 목 to 2주 금
1.6 | WBS 수립 및 개발 환경 구성 | 전원 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 3 | 100% | bar: 2주 화 to 2주 금
2 | 프로젝트 정의 및 계획
2.1 | 데이터 전처리 파이프라인 구현 (DAT-001~003) | 데이터 담당 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 11 | 100% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금 to 4주 목
2.2 | PostgreSQL DB 설계 및 구축 + Redis (DAT-004~006) | 데이터 담당 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 11 | 100% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금 to 3주 금; 4주 금 to 5주 금
2.3 | FastAPI 백엔드 기초 및 인증 구현 (INF-002~003) | 백엔드 담당 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 7 | 20% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 3주 금 to 5주 금
2.4 | React 프론트엔드 기초 구현 (INF-001, 004~006) | 프론트 담당 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 14 | 20% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금 to 5주 금
3 | 프로젝트 구상 및 착수
3.1 | 이상탐지 모델 개발 — 3단계 앙상블 (ANO-001~007) | AI/ML 담당 | 2026-05-22 | 2026-06-11 | 20 | 60% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 4주 목 to 7주 목
3.3 | 에이전트 시스템 구현 (AGT-001~006) | 백엔드 담당 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 18 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 5주 월 to 10주 금
3.3.1 | Orchestrator + Anomaly/Reporting Agent (AGT-001,002,005) | 백엔드 담당 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 11 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 5주 월 to 8주 금
3.3.2 | RAG Agent + pgvector 구축 (AGT-004) | 데이터 담당 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 11 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 5주 월 to 8주 금
3.5 | 대화형 챗봇 인터페이스 구현 (CHT-001~004) | 프론트 담당 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 18 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 5주 월 to 9주 목
3.2 | 예측 모델 개발 (PRD-001~005) | AI/ML 담당 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 15 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 8주 월 to 10주 금
3.2.1 | Prophet / XGBoost 예측 모델 (PRD-001, 003, 004) | AI/ML 담당 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 8 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 8주 월 to 9주 목
3.4 | 자동 리포팅 시스템 구현 (RPT-001, 002, 005) | 프론트 담당 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 11 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 8주 월 to 10주 금
3.3.3 | Critic Agent 구현 (AGT-006) | 백엔드 담당 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 4 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 9주 월 to 10주 금
3.6 | 파이프라인 범용성 검증 (GEN-001~003) | 데이터 담당 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 4 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 9주 월 to 10주 금
3.2.2 | LSTM 다변량 예측 및 전이학습 (PRD-002, 005) | AI/ML 담당 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 4 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 9주 금 to 10주 금
4 | 프로젝트 성과/모니터링
4.1 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 전원 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 1 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금
4.2 | 시연 시나리오 구성 및 end-to-end 테스트 (CHT-004) | 전원 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 3 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 11주 월 to 12주 화
4.3 | 최종 발표 자료 준비 (PPT, README) | 전원 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 12주 월 to 12주 목
4.4 | 최종 발표 및 프로젝트 클로징 | 전원 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0 | 0% | bar: 2주 화 to 2주 수; 2주 금; 12주 금